## Sheet1
ID | Task Name | Start | Finish | Duration | Complete | Task Level | Dependency | Left Label | Right Label
1 | Planning and setup | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-10 17:00 | 4.0 d. | 0.0% | 0
2 | Project Scope Definition | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-06 17:00 | 2.0 d. | 0.0% | 1
3 | Database Design | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-10 17:00 | 2.0 d. | 0.0% | 1
4 | UI Wireframing (WinFormsLayout) | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-06 17:00 | 3.0 d. | 0.0% | 0
5 | Core Development | 2025-02-07 09:00 | 2025-03-07 17:00 | 21.0 d. | 0.0% | 0
6 | Login Module (Auth/Validation) | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-12 17:00 | 4.0 d. | 0.0% | 1
7 | Dashboard and Navigation | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-19 17:00 | 4.0 d. | 0.0% | 1
8 | Parking Space Management Module | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-27 17:00 | 5.0 d. | 0.0% | 1
9 | Vehicle Registration Module | 2025-02-28 09:00 | 2025-03-07 17:00 | 6.0 d. | 0.0% | 1
10 | Business Logic | 2025-03-07 09:00 | 2025-04-04 13:00 | 20.5 d. | 0.0% | 0
11 | Ticket Issuance and pricing Logic | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-14 13:00 | 5.5 d. | 0.0% | 1
12 | Payment Processing | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-26 13:00 | 8.5 d. | 0.0% | 1
13 | Reservation System | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-04 13:00 | 5.5 d. | 0.0% | 1
14 | Testing | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 17.0 d. | 0.0% | 0 | 10
15 | Unit Testing (Login, Tickets, Payments) | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-22 17:00 | 12.0 d. | 0.0% | 1
16 | Integration Testing | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 12.0 d. | 0.0% | 1
17 | Database Deployment (SQL Server) | 2025-05-09 10:00 | 2025-05-27 18:00 | 13.0 d. | 0.0% | 0
18 | Documentation | 2025-05-28 10:00 | 2025-06-03 18:00 | 5.0 d. | 0.0% | 0
19 | Critical Evaluation | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-10 18:00 | 3.0 d. | 0.0% | 0
20 | Conclusion | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-16 18:00 | 5.0 d. | 0.0% | 0
21 | Finalization and submission | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 18:00 | 1.0 d. | 0.0% | 0